## Planilha1
App Sulámerica saúde | [8 empty] | Legenda
1-grande
Risco | Tipo | Probabilidade | Impacto | R=PxI | Estratégia | Como ? | Responsável | Frequencia | 2-média
Ataque | produto | 2 | 1 | 2 | mitigar/transferir | testar e contratar consultoria de cyber segurança | Analista 01 | Diariamente | 3-baixa
Àrea de cadastro não salvando as informações | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar | tester 01 | Diariamente
Àrea de login não aceitando senhas(não informando os critérios) | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar | tester 02 | Diariamente
Chatbot fora do ar | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar | tester 03 | Diariamente
Consulta online sem áudio | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar | tester 04 | Diariamente
Falha ao carregar a rede credenciada | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar | tester 05 | Diariamente
Falha ao carregar localização do paciênte | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar | tester 06 | Diariamente
Não permitindo agendamento de consultas | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar | tester 07 | Diariamente
App consumindo um alto volume de os dados mòveis do cliente | Produto | 1 | 3 | 3 | mitigar | testar | tester 08 | por eventp
Poluição visual | Produto | 3 | 1 | 3 | mitigar | testar | tester 09 | Por evento
App fechando repentinamente | Produto | 3 | 1 | 3 | mitigar | testar | tester 10 | Diariamente
App não compativel com todos os dispositivos | Produto | 3 | 1 | 3 | mitigar | testar | tester 11 | Diariamente
App não carrega rápido | Produto | 2 | 2 | 4 | mitigar | testar | tester 12 | Diariamente
Impossibilidade de envio de imagem de pedido médico | Produto | 2 | 2 | 4 | mitigar | testar | tester 13 | Diariamente
Não aparecendo imagem da consulta em video | Produto | 2 | 2 | 4 | mitigar | testar | tester 14 | Diariamente
Campo de busca de laborátorios filtrando outros assuntos | Produto | 3 | 2 | 6 | mitigar | testar | tester 15 | Diariamente
Carteirinha digital com Informações em branco | Produto | 3 | 2 | 6 | mitigar | testar | tester 16 | Diariamente
Falta de acessibilidade | Produto | 3 | 2 | 6 | Aceitar ativo | testar | Ui designer 01 | Diariamente
App com Icones Ilegíveis | Produto | 3 | 3 | 9 | Aceitar ativo | testar | Ui designer 02 | por sprint
Àrea de reembolso não permitindo preenchimento dos dados bancários | Produto | 3 | 3 | 9 | Aceitar ativo | testar | tester 17 | Por evento
Campo de cancelamento de consultas oculto | Produto | 3 | 3 | 9 | Aceitar ativo | testar | tester 18 | Por evento
Escolha a cor do site | Produto | 3 | 3 | 9 | Aceitar passivo | testar | Ui designer 03 | Por evento
Poluição visual | Produto | 3 | 3 | 9 | Aceitar passivo | testar | Ui designer 04 | Por evento
Este gráfico não está disponível na sua versão do Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente dividirá o gráfico permanentemente.